- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

- (ИТОГОВЫЙ)

Дата 09.12.2024 г.

| Наименование организации – Одаряемого | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 «Загадка» |
| --- | --- |
| Название Проекта | "Сад мечты" |
| Номинация | Полюс природы |
| Договор | № ЗФ-404/2024 от «29»____02____2024 г. № МБДОУ-98-05/24 от «16»__02__2024 г. |
| Отчетный период | С «15»__03__2024 г. по «15»__11___2024 г. |

- Описание осуществленной деятельности за отчетный период

За отчетный период проделана следующая работа:

Проинформирована целевая аудитория проекта посредством размещения буклетов в приемных групповых помещений, в учреждениях-партнерах: МБДОУ «Детский сад № 95 «Снежинка», МБОУ «СШ № 45», размещения объявления на официальной страничке в ВКонтакте, посредством привлечения партнеров проекта - СМИ Студии «Перемена» (https://vk.com/wall-217170419_217).
      	Состоялось знакомство благополучателей и партнеров проекта в рамках презентации в апреле 2024 года.

Разработаны:

- положение о конкурсе творческих работ «Люблю природу» и проведен сбор творческих работ. В процессе работа по подведению итогов конкурса;

- методическая документация для функционирования проекта;

- диагностический материал по уровню сформированности экологических представлений среди дошкольников. Проведено диагностическое обследование.

Проведена экологическая акция по сбору пластиковых крышек для создания в рамках Эко-клуба экологических панно.

Заключены договора ГПХ в соответствии со сметой проекта.

- Результаты

Проект направлен на организацию развивающего пространства, в виде Экологической тропы на участке МБДОУ для формирования экологических представлений у детей и экологического просвещения родительского сообщества.

Работа по реализации проекта велась в соответствии с планом-графиком.

К акции по сбору пластиковых крышек активно подключились воспитанники с родителями из детских садов: № 98 «Загадка», № 95 «Снежинка» и школьники МБОУ «СШ № 45». Информация о начале акции и об участии в акции размещена на официальной страничке в ВКонтакте. (https://vk.com/wall-217170419_316; https://vk.com/wall-217170419_322)

02.04.2024 на базе МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка» состоялась презентация проекта для благополучателей и партнеров (https://vk.com/wall-217170419_307).

В конкурсе творческих работ «Люблю природу» приняло участие 28 образовательных учреждений города Норильска и представили 220 творческих работ (https://vk.com/wall-217170419_317, https://vk.com/wall-217170419_369)

Совместно с Администрацией района Кайеркан города Норильска, родителями (законными представителями) воспитанников начаты работы по подготовке участка к озеленению. На территорию детского сада привезены кусты, которые ждут высадки в грунт (https://vk.com/wall-217170419_329).

В учреждении 28.05.2024 г. прошел конкурс «Огород на окне», который является отправной точкой для высадки культур в теплицу на участке (https://vk.com/wall-217170419_333).

Во время организованного субботника в конце июня произвели высадку 20 деревьев силами пап воспитанников учреждения (https://vk.com/wall-217170419_359)

Информация о получении и сборке/установке части оборудования по проекту https://vk.com/wall-217170419_382

Собрали и установили теплицу в июле. Пересадили все саженцы в грунт. https://vk.com/wall-217170419_383

В конце июля состоялось открытие Экологической тропы https://vk.com/wall-217170419_391

26 июля состоялся конкурс «Лучшая клумба» в подготовке которых принимали участие воспитатели с воспитанниками групп, подключали к оформлению родителей https://vk.com/wall-217170419_390

Ребята детских садов № 98 и № 95 регулярно ухаживают за посадками в теплице. В этом им помогает персонаж «Баба-Капа»  https://vk.com/wall-217170419_394

Объявление природоохранной акции «Берегу природу!» https://vk.com/wall-217170419_413 Материал об участниках природоохранной акции. https://vk.com/wall-217170419_455

Материал об изготовлении арт-объектов в рамках Эко-клуба https://vk.com/wall-217170419_493 Работа по изготовлению арт-объектов продолжается https://vk.com/wall-217170419_496, https://vk.com/wall-217170419_521

Материал об «Эко-фестивале!» и презентации результатов реализации проекта «Сад мечты» https://vk.com/wall-217170419_530

Совместно с родителями организованы субботники – 2 раза. Активные родители награждены на финальном мероприятии проекта. Родители принимали участие в изготовлении арт-объектов.

МБУ ДО «ДДТ» - регулярно освещал события о ходе проекта в рамках студии «Перемена».

На момент завершения проекта привлечены к участию более 260 воспитанников, 46 родителей (законных представителей). Всего 306 человек прямых благополучателей.

На официальной страничке сообщества МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка» имеется 19 публикаций о ходе реализации проекта.

| № | Мероприятие | Дата | Кол-во благополучателей |  | Кол-во партнеров | Команда проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямых | косвенных |  |  |
| 1 | Диагностирование | 02.05.2024 -31.05.2024 | 65 |  | 1 | 2 |
| 2 | Презентация проекта для целевой группы | 02.04.2024 | 21 |  | 3 | 3 |
| 3 | Конкурс творческих работ «Люблю природу!» | 31.05.2024 | 38 | 182 | 2 | 1 |
| 4 | Подготовка участка к озеленению | 13.05.2024 | 6 |  | 1 | 2 |
| 5 | Конкурс «Огород на окне» | 28.05.2024 | 85 |  | 0 | 10 |
| 6 | Субботник по высадке деревьев в грунт | 27.06.2024 | 8 |  | 0 | 1 |
| 7 | Конкурс запрещающих-разрешающих знаков «Можно-нельзя» | в течение июня 2024 | 10 |  | 0 | 0 |
| 8 | Торжественное открытие Экологической тропы | 25.07.2024 | 210 | 5 | 3 | 3 |