- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

- (ИТОГОВЫЙ)

Дата 05.04.2024 г.

| Наименование организации – Одаряемого | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 «Загадка» |
| --- | --- |
| Название Проекта | "ДорогиБезОпасности" |
| Номинация | Полюс города |
| Договор | № ЗФ – 369/23 от «01»_____02________2023г. № МБДОУ – 98-04/23 от «27»_____01________2023г. |
| Отчетный период | С «15»____03_____2023г. по «12»_____03_____2024г. |

- Описание осуществленной деятельности за отчетный период

В течение реализации гранта нами было организовано функционирование всесезонного автогородка на территории МБДОУ как функционального, интересного комплекса для изучения и безопасного закрепления на практике правил дорожного движения.

Наша команда реализовала весь комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом-графиком, в том числе и на базе всесезонного автогородка.

Нам удалось организовать взаимодействие всех участников проекта и благополучателей на 100%.

- Результаты

Наш проект направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, посредством создания специальных условий в виде всесезонного автогородка и проведения просветительских мероприятий с родителями (законными представителями). Реализация проекта предполагала комплексный подход и включала в себя создание условий на участке МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка», создание методической базы проекта и привлечение к взаимодействию всех участников проекта: целевой аудитории и партнеров проекта.

В процессе реализации проекта:

- проведено 24 практических мероприятия (в разных формах) с детьми, 8 мероприятий с родителями (законными представителями);

- подготовлено 10 памяток по тематике профилактики ДДТТ и знания ПДД;

- организован и проведен муниципальный конкурс творческих работ «Улица добра»;

- организована и проведена выставка творческих работ победителей конкурса. Официальное награждение провели на открытии Автогородка 19 сентября 2023 года.

- созданы 3 авторские дидактические игры

- все дети, участвующие в проекте, получили Паспорт юного пешехода.

- более 30 % детей повысили уровень знаний правил дорожного движения при помощи дидактических игр и занятий в автогородке.

- по результатам опроса 99 % родителей (законных представителей) готовы принимать участие в мероприятиях, и считают, что наличие автогородка на площадке детского сада поможет в работе в данном направлении.

В процессе реализации проекта охвачено более 300 благополучателей, из них: 72 родителя (законных представителя), 65 учеников начальной школы, 170 воспитанников детских садов.

| № | Мероприятие | Дата | Кол-во благополучателей |  | Кол-во партнеров | Команда проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямых | косвенных |  |  |
| 1 | Диагностика | 1 – 30 март |  |  |  |  |
| 2 | Анкетирование родителей | 1 -30 марта | 116 | - | - | 3 |
| 3 | Развлечение «Папа, мама, я –дорога и семья» | 17 марта | 22 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | Презентация проекта «Дорога БезОпасности» | 19 апреля | 35 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Агитбригада «ПДД- классно, безопасно, модно» | 13 апреля | 24 | 8 | 1 | 2 |
| 6 | Виртуальная прогулка по Кайеркану (по плану города) | 19 апреля | 15 | - | 1 | 2 |
| 7 | Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | 18 мая | 20 | 4 | - | 2 |
| 8 | Конкурс творческих работ «Улица добра!» | 30 мая | 10 | 95 | 4 | 4 |
| 9 | Развлечение «Правила дорожные детям знать положено» | 6 июня | 68 | - | - | 2 |
| 10 | Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» | 14 июня | 50 | - | 1 | 2 |
| 11 | Развлечение «Автокресло не помеха, а помощник для успеха» | 28 июня | 32 | - | - | 2 |
| 12 | Эстафета «Зеленый огонек» | 7 июля | 67 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Развлечение «Как бабу- Ягу учили правилам дорожного движения» | 11 августа | 44 | - | 2 | 2 |
| 14 | Игра – викторина «Дорожные науки» | 23 августа | 33 | - | - | 2 |
| 15 | Театрализованная постановка «Дорога к теремку» | 30 августа | 25 | - | - | 2 |
| 16 | Открытие Автогородка | 19 сентября | 128 | 5 | 5 | 4 |
| 17 | Парад транспортных средств | 19 сентября | 128 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | Посвящение в велосипедисты. Велогонки | 28 сентября | 53 | - | 1 | 3 |
| 19 | Спортивное развлечение «Дорожные старты» | 12 октября | 50 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | Развлечение «Все ребята должны знать, как по улицам шагать» | 18 октября | 21 | - | 1 | 2 |
| 21 | Конкурс видеороликов «Безопасная дорога» | 20 октября | 7 | - | 2 | 3 |
| 22 | Конкурс поделок из бросового материала «Мой друг – светофор» | 21 ноябрь | 23 | - | 2 | 3 |
| 23 | Веселые старты «Мама, папа, я –лучшие пешеходы» | 22 ноября | 29 | 5 | 2 | 3 |
| 24 | Родительское собрание «Азбука безопасности для детей и взрослых» | 02 декабря | 20 | - | 2 | 2 |
| 25 | Конкурс чтецов «Дорожная Азбука» | 30 января 2024 | 20 | - | 1 | 3 |
| 26 | Викторина «Красный! Желтый! Зеленый!» | 20 февраля 2024 | 13 | - | 1 | 3 |
| 27 | Квест-игра «Путешествие в страну ПДД» | 28 февраля 2024 | 27 | - | - | 2 |
| 28 | Театрализованное представление по ПДД «Волк и семеро козлят» | 29 февраля 2024 | 38 | - | - | 3 |
| 29 | «Я знаю – как правильно!» | 29 февраля 2024 | 24 | - | - | 2 |
| 30 | Физкультурное развлечение «Друзья Цветика-Семицветика» | 29 февраля 2024 | 20 | - | - | 3 |
| 31 | Развлечение «Все ребята должны знать, как по улицам шагать» | 01 марта 2024 | 27 | - | - | 2 |
| 32 | Награждение участников проекта | 11 марта 2024 | 103 | - | - | 5 |
| 33 | «Фестиваль пешеходных наук» | 12 марта 2024 | 22 | - | 3 | 4 |